**Перспективный план работы на 2024/2025 учебный год**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Муниципальная инновационная площадка\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(организационная форма инновационной деятельности (МИП, МРЦ))

Детские прогулки по Ярославлю (образовательные экскурсии)

(наименование инновационного проекта)

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Ярославский городской Дворец пионеров»

( организация - координатор)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Мероприятие (форма и тема) | Место проведения | Ответственные за выполнение (указать ОО и ФИО ответственных) | Примечание (корректировки в плане) | Выполнено/не выполнено(указать причины) |
| Август-сентябрь | Разработка интерактивных образовательных экскурсий-прогулок для школьников города | МОУ ДО «Дворец пионеров» | Боковая Д.А., Боковая М.В., педагоги Дворца |  |  |
| Сентябрь  | Подготовка волонтеров-экскурсоводов | МОУ ДО «Дворец пионеров» | Борисова Д.И. |  |  |
| Октябрь | Разработка анкеты обратной связи для участников экскурсий | МОУ ДО "Дворец пионеров"  | Хаймина А. Г.  |  |  |
| Октябрь-ноябрь  | Апробация экскурсий на обучающихся МОУ ДО «Дворец пионеров», информационное сопровождение проекта | МОУ ДО «Дворец пионеров», маршруты экскурсий | Боковая Д.А., Борисова Д.И. |  |  |
| Декабрь | Создание аудиогида/видеоэкскурсииИнформационное сопровождение проекта | МОУ ДО «Дворец пионеров», маршруты экскурсий | Боковая Д.А., Борисова Д.И. |  |  |
| Январь  | Включение аудиогида/видеоэкскурсии в дневник интересных каникул | Госпаблик ДО | Боковая М.В. |  |  |
| Январь-март  | Проведение экскурсий для обучающихся образовательных учреждений города.Информационное сопровождение проекта | По маршрутам  | Боковая Д.А., Борисова Д.И. |  |  |
| Апрель-май  | Изучение и анализ эффективности реализации образовательных экскурсий. – описание практики применения образовательных экскурсий для детей как эффективной воспитательной технологии | МОУ ДО «Дворец пионеров», маршруты экскурсий | Хаймина А.Г.Боковая Д.А., Боковая М.В., Серова И.В. |  |  |
| Апрель-май | Представление результатов муниципального инновационного проекта в муниципальной системе образования (на семинарах, мастер-классах, методических объединениях педагогических работников МСО)  | Презентационные площадки МСО, интернет-ресурсы | Боковая М. В.  |  |  |