**Перспективный план работы на 2022/2023 учебный год**

­­­­­­­­­­­­­­­Муниципальная инновационная площадка

Муниципальный проект "На равных!" – ответ на глобальные вызовы новых подходов в образовании»

(наименование инновационного проекта)

МОУ ДО ДЦ «Восхождение»

( организация - координатор)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Мероприятие (форма и тема) | Место проведения | Ответственные за выполнение (указать ОО и ФИО ответственных) | Примечание (корректировки в плане) | Выполнено/не выполнено( указать причины) |
| сентябрь | Установочное совещание учреждений дополнительного образования, участвующих в проекте. Рассмотрение плана деятельности МИП на год. Распределение полномочий среди членов рабочей группы. | МОУ ДО ДЦ «Восхождение»Пр. Толбухина, 43 | МОУ ДО ДЦ «Восхождение»Огуенко О.Ю.МОУ ДО «Дворец пионеров»Борисова Д.И |  |  |
| октябрь- ноябрь | Разработка анкет для проведения анкетирования учащихся по выявлению их отношения к глобальным проблемам мирового уровня. Проведение анкетирования с учащимися в возрасте 13 - 17 лет. | МОУ ДО ДЦ «Восхождение»Трефолева, 11а | МОУ ДО ДЦ «Восхождение»Мутовкина Е.Е.Огуенко О.Ю.МОУ ДО «Дворец пионеров»Борисова Д.ИХаймина А.Г.Боковая М.В.Боковая Д.А. |  |  |
| ноябрь | Совещание рабочей группы проекта.Анализ анкет.  | МОУ ДО ДЦ «Восхождение»Трефолева, 11а | МОУ ДО ДЦ «Восхождение»Огуенко О.Ю.МОУ ДО «Дворец пионеров»Борисова Д.ИХаймина А.Г.Боковая Д.А. |  |  |
| ноябрь | Внутрикомандная работа, сбор информации, изучение глобальных мировых проблем в детских командах. | Трефолева, 11аСоветская, д. 17 | МОУ ДО ДЦ «Восхождение»Огуенко О.Ю.МОУ ДО «Дворец пионеров»Борисова Д.И.Кутейников М.В. |  |  |
| декабрь | Проведение обучающего интенсива для детских команд. | Трефолева, 11аСоветская, д. 17 | МОУ ДО ДЦ «Восхождение»Огуенко О.Ю.МОУ ДО «Дворец пионеров»Борисова Д.И.Кутейников М.В. |  |  |
| январь | Встреча участников МИП.Промежуточное подведение итогов по результатам работы за полугодие. | МОУ ДО ДЦ «Восхождение»пр. Толбухина, 43 | МОУ ДО ДЦ «Восхождение»Огуенко О.Ю.МОУ ДО «Дворец пионеров»Борисова Д.И |  |  |
| февраль | Разработка мероприятий и написание социальных проектов | Трефолева, 11аСоветская, д. 17 | МОУ ДО ДЦ «Восхождение»Огуенко О.Ю.МОУ ДО «Дворец пионеров»Борисова Д.И.Кутейников М.В. |  |  |
| март | Проведение тестовых (предварительных) мероприятий на малых группах. | Трефолева, 11аСоветская, д. 17 | МОУ ДО ДЦ «Восхождение»Огуенко О.Ю.Мутовкина Е.Е.МОУ ДО «Дворец пионеров»Борисова Д.И.Кутейников М.В. |  |  |
| апрель | Проведение дискуссионной площадки по тематике глобальных проблем. | МОУ ДО ДЦ «Восхождение»Пр. Толбухина, 43 |  МОУ ДО ДЦ «Восхождение»Огуенко О.Ю.Мутовкина Е.Е.МОУ ДО «Дворец пионеров»Борисова Д.И.Боковая Д.А. |  |  |
| май | Подведение итогов. Подготовка инновационных продуктов. Подготовка презентаций и видеоролика о работе в течение года. Подготовка отчетности. | МОУ ДО ДЦ «Восхождение»Пр. Толбухина, 43 | МОУ ДО ДЦ «Восхождение»Огуенко О.Ю.МОУ ДО «Дворец пионеров»Борисова Д.И.Боковая М.В.Хаймина А.Г. |  |  |