**Перспективный план работы на 2022/2023 учебный год**

­­­­­­­­­­­­­­­Муниципальная инновационная площадка

Муниципальный проект "На равных!" – ответ на глобальные вызовы новых подходов в образовании»

(наименование инновационного проекта)

МОУ ДО ДЦ «Восхождение»

( организация - координатор)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Мероприятие  (форма и тема) | Место проведения | Ответственные за выполнение (указать ОО и ФИО ответственных) | Примечание  (корректировки в плане) | Выполнено/не выполнено  ( указать причины) |
| сентябрь | Установочное совещание учреждений дополнительного образования, участвующих в проекте. Рассмотрение плана деятельности МИП на год. Распределение полномочий среди членов рабочей группы. | МОУ ДО ДЦ «Восхождение»  Пр. Толбухина, 43 | МОУ ДО ДЦ «Восхождение»  Огуенко О.Ю.  МОУ ДО «Дворец пионеров»  Борисова Д.И |  |  |
| октябрь- ноябрь | Разработка анкет для проведения анкетирования учащихся по выявлению их отношения к глобальным проблемам мирового уровня.  Проведение анкетирования с учащимися в возрасте 13 - 17 лет. | МОУ ДО ДЦ «Восхождение»  Трефолева, 11а | МОУ ДО ДЦ «Восхождение»  Мутовкина Е.Е.  Огуенко О.Ю.  МОУ ДО «Дворец пионеров»  Борисова Д.И  Хаймина А.Г.  Боковая М.В.  Боковая Д.А. |  |  |
| ноябрь | Совещание рабочей группы проекта.  Анализ анкет. | МОУ ДО ДЦ «Восхождение»  Трефолева, 11а | МОУ ДО ДЦ «Восхождение»  Огуенко О.Ю.  МОУ ДО «Дворец пионеров»  Борисова Д.И  Хаймина А.Г.  Боковая Д.А. |  |  |
| ноябрь | Внутрикомандная работа, сбор информации, изучение глобальных мировых проблем в детских командах. | Трефолева, 11а  Советская, д. 17 | МОУ ДО ДЦ «Восхождение»  Огуенко О.Ю.  МОУ ДО «Дворец пионеров»  Борисова Д.И.  Кутейников М.В. |  |  |
| декабрь | Проведение обучающего интенсива для детских команд. | Трефолева, 11а  Советская, д. 17 | МОУ ДО ДЦ «Восхождение»  Огуенко О.Ю.  МОУ ДО «Дворец пионеров»  Борисова Д.И.  Кутейников М.В. |  |  |
| январь | Встреча участников МИП.  Промежуточное подведение итогов по результатам работы за полугодие. | МОУ ДО ДЦ «Восхождение»  пр. Толбухина, 43 | МОУ ДО ДЦ «Восхождение»  Огуенко О.Ю.  МОУ ДО «Дворец пионеров»  Борисова Д.И |  |  |
| февраль | Разработка мероприятий и написание социальных проектов | Трефолева, 11а  Советская, д. 17 | МОУ ДО ДЦ «Восхождение»  Огуенко О.Ю.  МОУ ДО «Дворец пионеров»  Борисова Д.И.  Кутейников М.В. |  |  |
| март | Проведение тестовых (предварительных) мероприятий на малых группах. | Трефолева, 11а  Советская, д. 17 | МОУ ДО ДЦ «Восхождение»  Огуенко О.Ю.  Мутовкина Е.Е.  МОУ ДО «Дворец пионеров»  Борисова Д.И.  Кутейников М.В. |  |  |
| апрель | Проведение дискуссионной площадки по тематике глобальных проблем. | МОУ ДО ДЦ «Восхождение»  Пр. Толбухина, 43 | МОУ ДО ДЦ «Восхождение»  Огуенко О.Ю.  Мутовкина Е.Е.  МОУ ДО «Дворец пионеров»  Борисова Д.И.  Боковая Д.А. |  |  |
| май | Подведение итогов. Подготовка инновационных продуктов.  Подготовка презентаций и видеоролика о работе в течение года. Подготовка отчетности. | МОУ ДО ДЦ «Восхождение»  Пр. Толбухина, 43 | МОУ ДО ДЦ «Восхождение»  Огуенко О.Ю.  МОУ ДО «Дворец пионеров»  Борисова Д.И.  Боковая М.В.  Хаймина А.Г. |  |  |